## ACOMPANHAMENTO GERAL
Fila | Inic. | Sponsor Negócio | Descrição (TI) | Orçamento TI | Criação do BC | Aprovação Controladoria | Aprovação Contabilidade | Criação OI | Oi Liberada | Pendências TI | Pendências Negócio | Histórico Geral | Contratação / Acessos | Treinamento | Data final de criação da OI | Start TI (map. Req.) | Inicio dev | Dev Front | Dev Back | Dev Cobol | An. Neg | QA | SM | PO
1 | 118 | Marcos Barbosa | Pricing | ü | Ü 06/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â 19/02/20 | [03-02-20] gerar cronograma interno |  |  | -1 | -1.5 | 2020-03-19 |  | 2020-05-19
2 | 99 | Jennifer Santos | Sortimento | ü | ü 31/01/20 | Ü 04/02/20 | Ü ------- | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [03-02-20] gerar cronograma interno | [03-02-20] Revisar cronograma do Wave [03-02-20] Agendar Reunião semanal |  | 1 | 1.5 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 2020-04-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | alocação parcial devido ao progeto GS1
3 | 415 | Rosicler Campos | MDM | ü | ü 03/02/20 | ü 05/02/20 | Ü ------- | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [03-02-20] gerar cronograma interno |  | [03-02-20] Agendar Reunião semanal | 1 | 1 | 2020-02-19 | 2020-06-08 | 2020-08-04
4 | 121 | Juliana Rodrigues | Cond. de pagamento na Precificação | ü | ü 31/01/20 | ü 31/01/21 | Ü ------- | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [03-02-20] gerar cronograma interno | [03-02-20] Revisar cronograma do Wave [03-02-20] Agendar Reunião semanal |  | -1 | -1.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-03 | [7 empty] | verificar novas data de inicio dev e levantamento de req
5 | 115 | Jennifer Santos | Bonificação | Ü | ü 03/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [29-01-20] Em análise de TI para orçamento de novo escopo | [03-02-20] Revisar cronograma do Wave [03-02-20] Agendar Reunião semanal | [23-01-20] Definido novo escopo para o projeto | -1 | -1.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-03 |  |  |  | 1
6 | 388 | Silvana Almeida | Exceção de Preços - Loja | ü | Â 07/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â ??? |  | [03-02-20] Grerar BC |  | -1 | -1.5 | 2020-11-04 |  | 2021-01-04
7 | 1841 | Silvana Almeida | Alteração da estrutura de comercialização | ü | Â 07/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â ??? | [03-02-20] gerar cronograma interno [03-02-20] Gerar financeiro para BC | [03-02-20] Grerar BC |  | -1 | -1.5 | 2020-11-04 |  | 2021-01-04
8 | 1851 | Silvana Almeida | Workflow para solicitações de preços | ü | Â 07/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â ??? |  | [03-02-20] Definir se esta demanda será contemplada na #118 |  | -1 | -1.5 | 2020-11-04 |  | 2021-01-04
12 | 484 | Poliana Lima | Montagem de Móveis | ü | ü | ???? | ??? | ??? |  |  |  |  | -1 | 0 | 2019-12-20 |  | 2020-01-20
Formulas:
Data final de criação da OI = EDATE([Inicio dev],[Contratação / Acessos]+[Treinamento])
Data final de criação da OI = [Oi Liberada]
Inicio dev = EDATE([Oi Liberada],[Contratação / Acessos]+[Treinamento])
Note on Q3: 7700181714: 60% dedicado 1/4/20 100%

## CRONO FASE
| Iniciativa | Projetos |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 118 | Pricing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1080 | 1080 | 1170 | 1350 | 288 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 99 | Sortimento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1350 | 535.86 | 524.88 | 360 | 131.22 | -48.78 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 415 | MDM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 3240 | 3240 | 1226.61 | 900 | 267.615 | 540 | 540 | 540 | 540 | 175.23 | 0 | 0 | 0
4 | 121 | Cond. de pagamento na Precificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 810 | 131.4 | 59.4 | 90 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 115 | Bonificação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 540 | 336.96 | 180 | 309.24 | 163.08 | -33.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 388 | Exceção de Preços - Loja |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 12.6 | 90 | 36.675 | 28.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1841 | Alteração da estrutura de comercialização |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9 | 6.75 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1851 | Workflow para solicitações de preços |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 720 | 153 | 103.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 484 | Montagem de Moveis |  |  |  | 1080 | 1080 | 1080 | 1440 | 133.2 | 360 | 176.4 | 180 | 180 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#1 | Squad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Desenvolvimento | 6480 | 4 | 720 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 1512 | 2 | 360 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 216 | 0.5 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 432 | 1 | 180 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#2 | Squad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Desenvolvimento | 8725.86 | 4.5 | 810 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | -184.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 2684.88 | 2 | 360 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 164.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 671.22 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | -48.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 671.22 | 1 | 180 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | -48.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#3 | Squad | 7200 | 5 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Desenvolvimento | 14011.38 | 12 | 2160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1051.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 2335.23 | 6 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 175.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 1167.615 | 5 | 900 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 267.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 2335.23 | 3 | 540 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 175.23 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#4 | Squad | 6480 | 6 | 1080 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Desenvolvimento | 1425.6 | 2.5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 415.8 | 2 | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 59.4 | 1 | 180 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 118.8 | 0.5 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#5 | Squad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Desenvolvimento | 1956.96 | 2 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 489.24 | 1 | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | -50.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 163.08 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | -16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 326.16 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | -33.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#6 | Squad | 3240 | 4.5 | 810 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Desenvolvimento | 372.6 | 1 | 180 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 108.675 | 0.5 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 18.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 15.525 | 0.1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 31.05 | 1 | 180 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#7 | Squad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1841 | Desenvolvimento | 155.25 | 1 | 180 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | -24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 33.75 | 1 | 180 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 6.75 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 13.5 | 1 | 180 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#8 | Squad | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1851 | Desenvolvimento | 972 | 3 | 540 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 283.5 | 1 | 180 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | -76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 81 | 1 | 180 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 202.5 | 1 | 180 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#12 | Squad | 3780 | 7 | 1260 | 1 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Desenvolvimento | 4276.8 | 6 | 1080 | 1 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | -43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Homologação | 356.4 | 2 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implantação | 356.4 | 1 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Garantia | 712.8 | 1 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## HORAS
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#1 | SQUAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 9504 | 7 | 1260 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | -576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 6048 | 4 | 720 | 1 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 4320 | 3 | 540 | 1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19872 | 14 | 2520 |  | 1260 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 1548 | -576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#2 | SQUAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 15303.816 | 7 | 1260 | 3 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 183.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 5101.272 | 2 | 360 | 1 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 61.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 2550.636 | 1 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 30.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 1912.977 | 2 | 360 | 1 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 112.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 24868.701 | 12 | 2160 | 0 | 900 | 900 | 2160 | 2160 | 2160 | 1912.977 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 275.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SQUAD | 7200 | 4 | 720 | 1 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#3 | DEV PCOM+QA | 22826.8733 | 8 | 1440 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | -213.1267 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 5954.8365 | 2 | 360 | 1 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | -165.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 5954.8365 | 2 | 360 | 1 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | -165.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUSTAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | 41936.5462 | 16 | 2880 | #REF! | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1109.673 | 1440 | 1440 | -213.1267 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#4 | SQUAD | 6480 | 8 | 1440 | 2 | 0 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | -720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 2221.56 | 4 | 720 | 3 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 1009.8 | 1 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | -70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 504.9 | 0.5 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | -35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 424.116 | 1 | 180 | 1 | 180 | 180 | 64.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10640.376 | 6.5 | 1170 |  | 450 | 450 | 1054.116 | 990 | 990 | 331.56 | -105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#5 | SQUAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 5237.5831 | 4 | 720 | 1 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 197.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 1904.5757 | 1 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | -75.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 714.2159 | 0.4 | 72 | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | -5.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 1142.7454 | 1 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 62.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5675.7935 | 6.5 | 1170 |  | 450 | 450 | 1170 | 922.9828 | 990 | 922.9828 | 900 | -130.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#6 | SQUAD | 3240 | 5 | 900 | 2 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 580.635 | 1 | 180 | 2 | 0 | 180 | 180 | 180 | 40.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 316.71 | 0.5 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | -43.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 105.57 | 0.2 | 36 | 1 | 36 | 36 | 36 | -2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 0 | 0.5 | 90 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 4242.915 | 7.2 | 1296 | 0 | 306 | 1206 | 1206 | 1167.57 | 897.345 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#7 | SQUAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 209.25 | 1 | 180 | 2 | 0 | 180 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 20.925 | 0.2 | 36 | 2 | 0 | 36 | -15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 20.925 | 0.2 | 36 | 2 | 0 | 36 | -15.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 251.1 | 1.4 | 252 | 0 | 0 | 252 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#8 | SQUAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 1539 | 4 | 720 | 3 | 0 | 0 | 720 | 720 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 384.75 | 0.5 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 153.9 | 0.2 | 36 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 76.95 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 2154.6 | 5.7 | 1026 | 0 | 306 | 126 | 846 | 846 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Descrição | Horas DEV | Recursos | Horas/Mês | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
#12 | SQUAD | 3780 | 6 | 1080 | 2 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEV PCOM+QA | 7772.8896 | 10 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 572.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AN. NEGOCIO | 1850.688 | 2 | 360 | 1 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 50.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTÃO | 1850.688 | 1 | 180 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 50.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OUTRAS AREAS | 555.2064 | 2 | 360 | 1 | 360 | 360 | -164.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 15809.472 | 21 | 3780 | 0 | 900 | 1980 | 3255.2064 | 3420 | 3420 | 1490.688 | 752.8896 | 180 | 180 | 180 | 50.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0