## Planilha1
Fila | Inic. | Sponsor Negócio | Descrição (TI) | Orçamento TI | Criação do BC | Aprovação Controladoria | Aprovação Contabilidade | Criação OI | Oi Liberada | Pendências TI | Pendências Negócio | Histórico Geral | Contratação / Acessos | Treinamento | Data final de criação da OI | Start TI (map. Req.) | Inicio dev | Dev Front | Dev Back | Dev Cobol | An. Neg | QA | SM | PO
1 | 118 | Marcos Barbosa | Pricing | ü | Ü 06/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â 19/02/20 | [03-02-20] gerar cronograma interno |  |  | -1 | -1.5 | 2020-03-19 |  | 2020-05-19
2 | 99 | Jennifer Santos | Sortimento | ü | ü 31/01/20 | Ü 04/02/20 | Ü ------- | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [03-02-20] gerar cronograma interno | [03-02-20] Revisar cronograma do Wave [03-02-20] Agendar Reunião semanal |  | 1 | 1.5 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 2020-04-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | alocação parcial devido ao progeto GS1
3 | 415 | Rosicler Campos | MDM | ü | ü 03/02/20 | ü 05/02/20 | Ü ------- | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [03-02-20] gerar cronograma interno |  | [03-02-20] Agendar Reunião semanal | 1 | 1 | 2020-02-19 | 2020-06-08 | 2020-08-04
4 | 121 | Juliana Rodrigues | Cond. de pagamento na Precificação | ü | ü 31/01/20 | ü 31/01/21 | Ü ------- | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [03-02-20] gerar cronograma interno | [03-02-20] Revisar cronograma do Wave [03-02-20] Agendar Reunião semanal |  | -1 | -1.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-03 | [7 empty] | verificar novas data de inicio dev e levantamento de req
5 | 115 | Jennifer Santos | Bonificação | Ü | ü 03/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | 2020-02-19 | [29-01-20] Em análise de TI para orçamento de novo escopo | [03-02-20] Revisar cronograma do Wave [03-02-20] Agendar Reunião semanal | [23-01-20] Definido novo escopo para o projeto | -1 | -1.5 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-03-03 |  |  |  | 1
6 | 388 | Silvana Almeida | Exceção de Preços - Loja | ü | Â 07/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â ??? |  | [03-02-20] Grerar BC |  | -1 | -1.5 | 2020-11-04 |  | 2021-01-04
7 | 1841 | Silvana Almeida | Alteração da estrutura de comercialização | ü | Â 07/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â ??? | [03-02-20] gerar cronograma interno [03-02-20] Gerar financeiro para BC | [03-02-20] Grerar BC |  | -1 | -1.5 | 2020-11-04 |  | 2021-01-04
8 | 1851 | Silvana Almeida | Workflow para solicitações de preços | ü | Â 07/02/20 | Â | Â | Â 18/02/20 | Â ??? |  | [03-02-20] Definir se esta demanda será contemplada na #118 |  | -1 | -1.5 | 2020-11-04 |  | 2021-01-04
12 | 484 | Poliana Lima | Montagem de Móveis | ü | ü | ???? | ??? | ??? |  |  |  |  | -1 | 0 | 2019-12-20 |  | 2020-01-20
Formulas:
Data final de criação da OI = EDATE([Inicio dev],[Contratação / Acessos]+[Treinamento])
Data final de criação da OI = [Oi Liberada]
Inicio dev = EDATE([Oi Liberada],[Contratação / Acessos]+[Treinamento])
Note on Q3: 7700181714: 60% dedicado 1/4/20 100%